| # ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN Số: 90/KH-BCĐ-ĐA1133 | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ## Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền,

vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư

giai đoạn 2012 – 2016” năm 2015

Để triển khai Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Ban Chỉ đạo “Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 – 2016” xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 2015 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện Đề án thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của Đề án.

2. Việc triển khai thực hiện Đề án lấy khu dân cư làm địa bàn tổ chức, nhằm phát huy những mô hình hiệu quả trong việc xây dựng nội dung, hình thức, mô hình, cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với các cơ quan Nhà nước liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Triển khai thực hiện Đề án phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; tập trung ở những địa phương làm điểm, đồng thời mở rộng việc xây dựng mô hình hoạt động của “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật” nhằm nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân.

II. Yêu cầu

1. Xác định rõ nội dung triển khai, phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện Đề án, bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với đối tượng tác động, tiến độ chung và yêu cầu của việc thực hiện Đề án trong từng giai đoạn.

2. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư phải đảm bảo các hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm vùng miền, tập tục, ngôn ngữ của mỗi địa phương.

3. Việc sử dụng kinh phí phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức trong quá trình triển khai đề án.

B. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát động phong trào chấp hành pháp luật trong từng cộng đồng dân cư

1) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai phong trào chấp hành pháp luật theo từng đối tượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp dân cư.

2) Tổ chức công nhận cộng đồng dân cư chấp hành pháp luật tốt gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" và được lồng ghép với các phong trào của từng tổ chức thành viên thực hiện.

3) Tiếp tục phát động và tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không vi phạm pháp luật, chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.

4) Vận động nhân dân chấp hành pháp luật gắn với thực hiện hương ước, quy ước nhằm phát huy vai trò của hương ước, quy ước ở cộng đồng khu dân cư.

5) Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào nội dung, chương trình hoạt động tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, đội thông tin lưu động, câu lạc bộ pháp luật.

6) Tăng cường các hình thức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt khu dân cư; sinh hoạt câu lạc bộ; thông qua "Nhóm nòng cốt"; tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật; biên tập và phát hành tờ rơi, tờ gấp đến từng khu dân cư; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật.

7) Nâng cao kỹ năng tập hợp, tuyên truyền nhận thức pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên ở cộng đồng khu dân cư. Phấn đấu đến hết năm 2015, 90% Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, người đứng đầu các tổ chức thành viên Mặt trận của cấp xã; Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn của các tổ chức thành viên ở cộng đồng khu dân cư trên toàn quốc được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

8) Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình của 12.314 nhóm nòng cốt, các câu lạc bộ pháp luật, các điểm sáng về chấp hành pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

II. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các cơ quan tham gia thực hiện Đề án ở Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tiếp tục xây dựng và nhân rộng lực lượng nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư

Nhân rộng mô hình và tổ chức hoạt động các "Nhóm nòng cốt" tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, bao gồm đại diện: Ban công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Người cao tuổi và người có trình độ, uy tín tại khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, khu phố, tổ dân phố...).

Tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tập hợp tuyên tuyền vận động nhân dân cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương.

Cung cấp một số tài liệu pháp luật thiết yếu có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện Đề án ở cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua mạng lưới truyền thanh cơ sở, lồng ghép tuyên truyền trong lễ hội, phát tờ rơi, tờ gấp, sinh hoạt tổ nhân dân.

- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong hội viên và gia đình hội viên; phát huy vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh trong việc nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư; gắn việc thực hiện Đề án với đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Thực hiện chỉ đạo điểm tại thành phố Hải Phòng.

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Phối hợp với các cơ quan tham gia Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, hội viên, nông dân; phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư nông thôn; lồng ghép tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật với hoạt động của câu lạc bộ nông dân với pháp luật, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật mới cho hội viên, nông dân tại tỉnh Lai Châu.

- Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; Đánh giá thực trạng, nhu cầu nâng cao kiến thức pháp luật của các chi hội phụ nữ, hội viên phụ nữ khu vực Tây nguyên;

Tổ chức một số buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật và tư vấn pháp luật tại tỉnh Kon Tum.

- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên trong công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, Luật nghĩa vụ quân sự,... gắn việc thực hiện Đề án với đẩy mạnh phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thực hiện chỉ đạo điểm tại tỉnh Khánh Hòa.

- Bộ Tư pháp

Biên soạn, in, phát hành cuốn sách Cung cấp kiến thức pháp luật về hộ tịch, căn cước công dân và bảo hiểm xã hội cho thành viên các nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị làm điểm.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và phổ biến Hiến pháp, một số văn bản mới ban bành cho cán bộ của Trung tâm văn hóa các cấp, Đội Tuyên truyền lưu động các cấp tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Yên.

Biên soạn tài liệu về nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, biên soạn đề cương phổ biến Hiến pháp và một số luật mới ban hành để phát hành đến các Trung tâm văn hóa cấp xã trong toàn quốc.

- Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, phương tiện truyền thông đại chúng thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Đề án; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan nhà nước liên quan đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn dân thông qua các loại hình sách, báo, tạp chí (sách báo in, báo nói, báo hình, sách báo điện tử và các trang thông tin điện tử). Gắn việc triển khai thực hiện Đề án với việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông công ích, Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Thực hiện chỉ đạo điểm tại thành phố Cần Thơ.

III. Ban Chỉ đạo Đề án ở trung ương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và các tỉnh làm điểm xây dựng địa bàn điểm

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật ở một số lĩnh vực trọng điểm tại một số địa bàn tập trung xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong một số lĩnh vực thiết yếu sau:

- Địa bàn thành thị xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình.

- Địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, hôn nhân và gia đình.

- Địa bàn nông thôn ven đô thị xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, giao thông.

- Các địa bàn trọng điểm: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, đất đai.

- Tại những nơi làm điểm thực hiện đồng bộ các giải pháp và tập trung vào một số việc sau:

+ Củng cố tổ chức và mở rộng hoạt động của "Nhóm nòng cốt", "Câu lạc bộ pháp luật"; tiếp tục xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật tại khu dân cư nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia tìm hiểu nắm vững pháp luật để đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật;

+ Định kỳ sơ kết, tổng kết mô hình điểm nhằm phát huy tính tích cực và khắc phục những hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nội dung của Đề án.

IV. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp trong thực hiện Đề án

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai đề án; chủ động phối hợp với các chương trình, đề án khác; chủ động trao đổi thông tin giữa trung ương với địa phương, giữa địa phương với địa phương nhằm phát huy tối đa tính hiệu quả của Đề án.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án “tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 – 2016” năm 2015.

Đề nghị các cơ quan tham gia thực hiện Đề án ở Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai và định kỳ báo cáo về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân (BC); - PCT-TTK Vũ Trọng Kim và các PCT; - Bộ Tư pháp; - Bộ Tài chính; - Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án; - Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án; - Ủy ban MTTQ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Lưu: VT, DCPL. | TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ Vũ Trọng Kim |
| --- | --- |